# LocalPdfReader V1.0正式版修订开发规划

## 一、规划调整结论

V1.0做出以下正式调整：

1.移除朗读功能的发布阻断地位； 2.移除打印功能的发布阻断地位； 3.朗读和打印不再承诺于任何固定后续版本； 4.将标准PDF批注读取、写入和保存提升为V1.0核心功能； 5.将“仅依赖PDF文件即可交换批注”确定为V1.0正式版的关键验收目标； 6.本地SQLite批注从永久唯一存储，调整为兼容、索引和异常恢复机制； 7.V1.0必须支持从其他主流阅读器读取标准批注，并保存可被其他阅读器识别的标准批注； 8.手写和复杂图形批注仍不进入V1.0。

# 二、V1.0版本定位

V1.0定位为：

一款能够在Windows 11上长期使用，并可通过标准PDF文件跨设备交换阅读批注和翻译辅助信息的正式个人PDF阅读器。

V1.0核心不再只是“本地阅读状态完整”，而是形成以下闭环：

打开PDF
→使用连续、单页或双页模式阅读
→通过目录、缩略图和搜索定位
→添加标准文字批注和笔记
→保存批注到PDF
→将PDF复制到其他设备
→由其他兼容阅读器继续查看或编辑批注
→重新在LocalPdfReader中读取修改后的批注

# 三、V1.0功能优先级

## 1.P0：正式版必须完成

以下功能缺少任意一项时，不发布V1.0。

### 架构与基础稳定性

- 拆分当前大型ReaderViewModel；

- 拆分MainWindow中的复杂区域；

- 建立明确的单标签文档生命周期；

- 建立独立渲染协调器；

- 建立独立阅读状态协调器；

- V0.5全部130项测试继续通过；

- V0.5设置、凭据、阅读状态和本地批注能够升级。

### 文档会话

- 多标签稳定管理；

- 防止重复打开同一文档；

- 恢复最近关闭的标签；

- 保存上次标签会话；

- 主页提供手动恢复会话入口；

- 关闭标签时释放Worker、渲染、搜索和缓存资源；

- 失效文件安全跳过。

### 正式阅读模式

- 单页模式；

- 连续滚动模式；

- 双页模式；

- 双页连续模式；

- 封面单独显示；

- 适合页面；

- 适合宽度；

- 固定缩放；

- 全屏；

- 页面历史前进和后退；

- 当前阅读位置恢复；

- 大型文档页面虚拟化；

- 相邻页预加载和远离页释放。

### 导航能力

- PDF内部目录读取；

- 层级目录显示；

- 目录跳转；

- 页面缩略图；

- 缩略图可见区域按需生成；

- 缩略图缓存限制；

- 全文搜索继续兼容所有阅读模式。

### 文件兼容

- 密码保护PDF打开；

- 密码错误提示；

- 密码不持久化；

- 外部文件修改检测；

- 文件重新加载；

- 外部链接打开确认；

- 另存原始PDF副本。

### 标准PDF批注

- 读取PDF中已有的支持类型批注；

- 创建标准文字高亮；

- 创建标准下划线；

- 创建标准删除线；

- 创建标准文字便签；

- 为文字标记保存关联笔记；

- 编辑支持类型批注；

- 删除支持类型批注；

- 修改批注颜色；

- 将批注保存到原PDF；

- 将批注另存到新PDF；

- 保存前异常恢复；

- 保存后重新加载验证；

- Edge和Adobe Reader兼容测试；

- LocalPdfReader自身往返读取测试。

### 翻译V2

- 选中文字翻译；

- 当前页面翻译；

- 指定页码范围翻译；

- 长文本分段；

- 分段进度；

- 翻译取消；

- 字符量和用量提示；

- 翻译历史；

- 翻译缓存；

- 个人术语表；

- 翻译记录定位到原文；

- 隐私提示；

- 不自动重试产生额外费用。

### 性能、安全和发布

- Worker资源上限；

- 单页最大渲染尺寸；

- 渲染任务超时；

- 连续阅读缓存上限；

- 缩略图任务取消；

- 数百页PDF测试；

- 数百MB PDF测试；

- 数据库异常降级；

- 批注写入失败恢复；

- Windows 11 x64自包含发布；

- V0.5升级测试；

- 干净环境人工验收；

- v1.0.0正式标签。

## 2.P1：应完成但可根据风险调整

- 用户收藏文件；

- 用户页面书签；

- 搜索历史；

- 波浪线批注；

- 批注按类型、颜色和页码筛选；

- 批注Markdown和TXT导出；

- 翻译结果导出；

- 实验性全文翻译；

- PDF批注作者名称设置；

- 批注创建和修改时间展示。

## 3.明确延期

以下功能不属于V1.0：

- 打印；

- Windows TTS朗读；

- OCR；

- 自动论文总结；

- 文档问答；

- 论文结构识别；

- 多翻译提供器；

- 自由手写；

- 压感；

- 箭头、矩形、圆形和多边形；

- PDF原正文、图片和排版编辑；

- PDF表单；

- 数字签名有效性验证；

- 高级恶意PDF扫描；

- 插件系统；

- 自动更新；

- GPU加速；

- 跨平台版本。

打印和朗读不设置固定开发版本，只有实际使用中出现明确需求时再重新评估。

# 四、PDF批注持久化策略

## 1.持久化主次关系

V0.5采用SQLite作为批注永久存储。

V1.0调整为：

PDF内嵌标准批注
＝跨设备交换和长期保存的主要数据

SQLite
＝未保存变更、恢复日志、索引、兼容信息和界面状态

PDF文件成为批注交换载体。

SQLite不再作为已保存批注的唯一事实来源。

## 2.批注状态

每条批注需要具有以下状态：

Imported
PendingCreate
PendingUpdate
PendingDelete
Saved
SaveFailed
Conflict

含义：

- Imported：从PDF读取，但尚未经过本程序修改；

- PendingCreate：本地新建，尚未写入PDF；

- PendingUpdate：已修改，尚未保存；

- PendingDelete：等待从PDF删除；

- Saved：已经成功写入并重新验证；

- SaveFailed：最近一次写入失败；

- Conflict：PDF被外部修改，无法安全应用本地变更。

界面必须显示文档是否存在未保存批注。

## 3.支持的标准批注类型

V1.0正式支持：

Highlight
Underline
StrikeOut
Text

对应：

- 文字高亮；

- 文字下划线；

- 文字删除线；

- 页面文字便签。

文字标记使用PDF页面坐标中的QuadPoints保存，而不是仅保存屏幕矩形。

关联笔记使用标准批注内容字段保存。

可选支持：

Squiggly

V1.0不要求创建：

Ink
FreeText
Square
Circle
Line
Stamp
FileAttachment

程序读取到不支持的批注类型时：

- 不删除；

- 不修改；

- 保存PDF时必须保留；

- 可以显示为只读未知批注；

- 不保证在界面中完整渲染其外观。

# 五、V0.5本地批注迁移

## 1.迁移原则

V1.0首次打开含V0.5本地批注的文档时：

读取PDF内已有批注
→读取SQLite本地批注
→检查重复和冲突
→将V0.5本地批注标记为“尚未写入PDF”
→继续在界面显示

不得在程序升级时自动修改用户PDF。

## 2.用户操作

用户可以选择：

将本地批注写入当前PDF
另存为包含批注的新PDF
暂时继续仅本地保存

成功写入后：

- 为批注记录PDF内部标识；

- 更新本地映射；

- 清除对应未保存状态；

- 重新打开保存后的PDF；

- 验证批注数量、类型、坐标和内容。

## 3.重复检测

重复检测至少使用：

页面
批注类型
QuadPoints
颜色
内容
本程序生成的唯一标识

不得因重复迁移生成两组相同高亮。

# 六、PDF批注标识与同步

## 1.唯一标识

本程序创建批注时，为其写入稳定唯一标识。

本地数据库保存：

LocalAnnotationId
PdfAnnotationId
DocumentFingerprint
PageIndex
AnnotationType
LastKnownModifiedTime

该标识用于：

- 重启后识别同一批注；

- 防止重复写入；

- 更新现有批注；

- 删除对应批注；

- 检测外部修改。

## 2.打开PDF时的同步

枚举PDF页面批注
→读取支持类型
→建立PdfAnnotationId映射
→与SQLite恢复日志比较
→生成当前批注集合
→检测冲突

PDF中存在、SQLite不存在的批注：

作为外部批注导入

SQLite中标记为已保存、但PDF中不存在的批注：

标记为可能被外部删除

同一批注内容发生变化：

标记为外部修改

V1.0不实现复杂双向自动合并。

发生冲突时由用户选择：

- 使用PDF版本；

- 使用本地未保存版本；

- 另存为新PDF。

# 七、保存策略

## 1.保存命令

V1.0需要提供：

保存
另存为
放弃未保存批注

### 保存

将批注写回当前PDF。

仅在以下条件满足时允许：

- 文件可写；

- 文件未被外部修改；

- 用户具有写入权限；

- 文件没有需要阻止保存的异常状态。

### 另存为

将当前PDF和批注写入新文件。

适用于：

- 只读PDF；

- 外部修改冲突；

- 用户希望保留原文件；

- 已签名PDF；

- 普通保存失败。

## 2.安全写入流程

不得直接在原文件上进行不受保护的覆盖。

保存流程固定为：

检查原文件状态
→将批注应用到Worker中的文档
→写入同目录临时PDF
→关闭并重新打开临时PDF
→验证文件可解析
→验证关键批注存在
→可选创建原文件备份
→原子替换原文件
→重新打开最终文件
→清除未保存状态

任何一步失败：

- 原文件保持不变；

- 临时文件按规则清理或保留用于诊断；

- SQLite恢复日志保留；

- 用户可以重试或另存为。

## 3.增量保存和完整保存

V1.0应同时评估：

- 增量保存；

- 完整重写保存。

默认策略不能在开发规划阶段直接固定，需要通过兼容性测试确定。

建议优先级：

1.优先测试增量保存； 2.发现兼容性或结构问题时使用完整保存； 3.无论采用哪种方式，都通过临时文件完成； 4.不使用移除PDF安全设置的保存选项； 5.不因保存批注主动解除PDF权限保护。

## 4.数字签名文件

V1.0不验证数字签名是否可信，但需要检测PDF中是否存在签名。

发现签名时：

- 明确提示保存可能使签名失效；

- 默认禁止直接覆盖原文件；

- 推荐另存为新文件；

- 用户不得在无提示情况下破坏签名状态。

# 八、跨阅读器兼容验收

## 1.写出兼容

在LocalPdfReader中创建并保存：

- 高亮；

- 下划线；

- 删除线；

- 文字便签；

- 文字标记关联笔记；

- 四种颜色。

保存后的PDF必须能够在以下阅读器中打开并看到批注：

- Microsoft Edge；

- Adobe Acrobat Reader；

- LocalPdfReader。

## 2.读入兼容

分别在Edge和Adobe Reader中创建支持类型批注，再由LocalPdfReader打开。

LocalPdfReader必须能够读取：

- 批注类型；

- 页面；

- 位置；

- 颜色；

- 笔记内容。

## 3.往返兼容

执行：

LocalPdfReader创建
→Adobe或Edge修改
→LocalPdfReader重新打开
→LocalPdfReader再次保存
→Adobe或Edge再次打开

验收要求：

- 不重复生成批注；

- 不丢失支持类型批注；

- 不明显偏移；

- 不丢失笔记内容；

- 不破坏不支持类型批注；

- PDF仍然可以正常打开和搜索。

## 4.测试文档

测试集至少包括：

- 普通单栏PDF；

- 双栏论文；

- 旋转页面；

- 横向页面；

- 中文文本；

- 英文文本；

- 中英文混合；

- 嵌入字体；

- 只读文件；

- 密码文件；

- 已有外部批注；

- 已签名文件；

- 大型PDF。

# 九、修订后的开发阶段

## 阶段A：基线冻结与架构拆分

目标：

- 冻结V0.5；

- 拆分大型ViewModel和XAML；

- 不改变现有行为；

- 为阅读模式和PDF批注写入建立清晰边界。

验收：

- 原130项测试全部通过；

- 无数据库模式变化；

- 无用户行为变化；

- 文档、渲染、搜索、批注和翻译状态不再集中管理。

## 阶段B：标签页和会话完善

实现：

- 重复文档检测；

- 最近关闭标签；

- 手动恢复会话；

- 标签顺序持久化；

- 后台任务释放；

- 非活动标签缓存限制。

## 阶段C：正式阅读模式

实现：

- 虚拟化连续滚动；

- 单页；

- 双页；

- 双页连续；

- 封面模式；

- 全屏；

- 页面历史；

- 阅读位置恢复；

- 缩放和旋转兼容。

## 阶段D：目录、缩略图与密码PDF

实现：

- PDF目录协议；

- 目录侧栏；

- 缩略图按需生成；

- 缩略图缓存；

- 密码输入；

- 密码错误处理；

- 外部文件修改检测。

## 阶段E：PDF批注技术验证

该阶段先建立独立实验，不直接修改正式批注流程。

验证内容：

- 当前PDFium封装是否暴露所需接口；

- 创建四种目标批注；

- 设置QuadPoints；

- 设置颜色；

- 设置内容；

- 设置唯一标识；

- 删除批注；

- 增量保存；

- 完整保存；

- 从Edge和Adobe Reader读取；

- 在Edge和Adobe Reader中查看写出结果；

- 保存后是否保留未知批注；

- 原生资源是否正确释放。

阶段E验收失败时，不进入完整批注实现。

不得通过跳过兼容测试来宣布功能完成。

## 阶段F：标准PDF批注正式实现

实现：

- PDF批注读取协议；

- PDF批注写入协议；

- 保存和另存为；

- 临时文件和原子替换；

- 未保存状态；

- SQLite恢复日志；

- V0.5批注迁移；

- 批注编辑和删除；

- 撤销和重做；

- 冲突检测；

- 跨阅读器兼容测试。

该阶段是V1.0核心阶段。

## 阶段G：翻译V2

实现：

- 页面翻译；

- 指定范围翻译；

- 长文本分段；

- 分段进度；

- 历史；

- 缓存；

- 术语表；

- 用量提示；

- 隐私和取消机制。

## 阶段H：性能、安全与发布

实现：

- Worker资源限制；

- 大文件测试；

- 批注保存压力测试；

- 数据库迁移；

- V0.5升级；

- 发布门禁；

- 干净Windows 11验收；

- v1.0.0标签。

本阶段不加入打印和朗读。

# 十、V1.0发布完成标准

只有同时满足以下条件，V1.0才视为完成：

1.V0.5功能全部回归通过； 2.架构拆分完成且没有行为回归； 3.会话恢复和标签资源管理稳定； 4.连续、单页和双页模式可用； 5.目录和缩略图可用； 6.密码PDF可打开； 7.能够读取PDF内标准文字批注； 8.能够创建高亮、下划线、删除线和文字便签； 9.能够将批注保存到原PDF； 10.能够另存为包含批注的新PDF； 11.V0.5本地批注能够由用户迁移到PDF； 12.保存失败不会损坏原文件； 13.只读文件会自动转入另存为流程； 14.外部文件修改能够被检测； 15.已签名PDF保存前存在明确警告； 16.Edge能够显示本程序写入的批注； 17.Adobe Reader能够显示本程序写入的批注； 18.本程序能够读取Edge和Adobe创建的支持类型批注； 19.往返保存不会产生明显重复、丢失或偏移； 20.页面和指定范围翻译可用； 21.翻译历史、缓存和术语表可用； 22.大型PDF资源使用受到限制； 23.V0.5数据能够无损升级； 24.全部自动测试和人工验收通过； 25.Windows 11 x64正式发布包通过隔离启动； 26.建立v1.0.0正式标签。

# 十一、最终固定预期

V1.0完成后，LocalPdfReader的核心价值应是：

- PDF阅读体验完整；

- 长文档导航完整；

- 多文档会话稳定；

- 文字翻译可管理；

- 批注不再被锁定在本机数据库；

- 用户只需要传递PDF文件，即可在其他设备继续查看批注；

- 其他兼容阅读器创建的标准批注可以回到LocalPdfReader中继续使用；

- 即使保存失败，也不能损坏用户原文件。

打印和朗读不属于这一正式版本的完成条件。